| Паспорт лин-проекта Администрация Беловского городского округа (наименование структурного подразделения АКО, ИОГВ Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области) Оптимизация оказания адресной социальной помощи в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания» (тема проекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности _______________________ Г.В. Овчинникова (подпись) |  |  |
| Общие данные: Заказчик: Администрация Беловского городского округа Процесс: Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде в Пункте проката, обмена и взаимопомощи в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания» Границы процесса: с моменты входа заявителя в помещение Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания» до момента получения адресной социальной помощи в натуральном виде Руководитель проекта: Байбородина Татьяна Владимировна – директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания» Команда проекта: Николаева Валентина Ивановна – заместитель директора, Львутина Наталья Васильевна – заведующий отделением срочной помощи, Данилин Виталий Викторович – программист, Манакова Надежда Никифоровна – специалист по социальной работе, Землянухина Ольга Николаевна - специалист по социальной работе, Курносова Екатерина Владимировна – ведущий экономист | Обоснование: - Социально значимая услуга по предоставлению помощи вещами, одеждой, обувью, продуктами питания; прокату технических средств реабилитации и предметов первой необходимости для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. - Большие затраты времени получателей услуг на поиск и выбор вещей, одежды, обуви необходимого размера и ассортимента, технических средств реабилитации и предметов первой необходимости. - Трудность в посещении Пункта проката, обмена и взаимопомощи для маломобильных граждан, граждан с малолетними детьми, многодетных родителей. |  |
| Цели и эффекты: Наименование цели, ед. изм.; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени ожидания в очереди, мин.; 20-15; 5. Сокращение времени обслуживания, мин.; 50-20; 20. Эффекты: 1. Увеличение количества принятых граждан. 2. Повышение удовлетворенности заявителей качеством оказания социальной услуги. 3. Возможность предоставления услуг по месту проживания маломобильных граждан, граждан с малолетними детьми, многодетных родителей. | Сроки реализации мероприятий проекта: 1. Согласование паспорта лин- проекта – «14» июня 2019г. 2. Картирование текущего состояния (с «08» июля 2019 г по «24» июля 2019 г) 3. Анализ проблем и потерь (с «25» июля 2019 г по «30» июля 2019 г) 4. Составление карты целевого состояния (с «31» июля 2019 г по «06» августа 2019 г) 5. Разработка плана мероприятий (с «07» августа 2019 г по «09» августа 2019 г) 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «26» августа 2019 г по «30» августа 2019 г) 7. Внедрение улучшений (с «02» сентября 2019 г по «11» ноября 2019 г) 8. Мониторинг результатов (с «11» ноября 2019 по «30» ноября 2019 г) 9. Закрытие лин-проекта («06» декабря 2019 г) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («20» декабря2019 г) |  |