| Паспорт лин-проекта Администрация Беловского городского округа (наименование структурного подразделения АКО, ИОГВ Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области) Оптимизация предоставления услуг по реабилитационной трудотерапии для граждан пожилого возраста и инвалидов в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания» (тема проекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности _______________________ Г.В. Овчинникова (подпись) |  |  |
| Общие данные: Заказчик: Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности Г.В. Овчинникова Процесс: Оказание услуг по реабилитационной трудотерапии в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания» Границы процесса: с моменты входа заявителя в помещение отделения дневного пребывания в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания» до момента выхода из помещения после завершения занятий по трудотерапии Руководитель проекта: Байбородина Татьяна Владимировна – директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания» Команда проекта: Трубина Ангелина Николаевна, Петенева Анастасия Эдуардовна, Вальчевская Вероника Александровна, Курносова Екатерина Владимировна | Обоснование: - Длительное время ожидание между группами занимающихся. - Трудности в размещении в учебном классе и подготовке к занятиям для граждан пожилого возраста и инвалидов. |
| Цели и эффекты: Наименование цели, ед. изм.; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени ожидания в очереди на занятия, мин.; 25-10; 5. Сокращение времени подготовки к занятию получателя услуги, мин.; 20-10; 3. Эффекты: 1. Повышение удовлетворенности заявителей при оказания услуги по реабилитационной трудотерапии. 2. Повышение качества предоставления услуги. | Сроки реализации мероприятий проекта: 1. Согласование паспорта лин- проекта – « » 2021г. по « » 2021г. 2. Картирование текущего состояния (с «23» марта 2021г по «08» апреля 2021г) 3. Анализ проблем и потерь (с «09» апреля 2021г по «14» апреля 2021 г) 4. Составление карты целевого состояния (с «15» апреля 2021 г по «23» апреля 2021 г) 5. Разработка плана мероприятий (с «26» апреля 2021 г по «29» апреля 2021г) 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «30» апреля 2021 г по «05» мая 2021 г) 7. Внедрение улучшений (с «06» мая 2021 г по «23» июля 2021г) 8. Мониторинг результатов (с «26» июля 2021 по «06» августа 2021 г) 9. Закрытие лин-проекта («11» августа 2021 г) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («12» августа 2021 г по «31 » августа 2021 г) |