| Паспорт лин-проекта Администрация Беловского городского округа (наименование структурного подразделения АКО, ИОГВ Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области) Оптимизация процесса подготовки перечня оказанных социальных услуг в полустационарной форме в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания» (тема проекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: И.о. председателя КСЗН _______________________ С.В. Гусарова (подпись) |  |  |
| Общие данные: Заказчик: И.о. председателя КСЗН С.В. Гусарова Процесс: Процесс подготовки перечня оказанных социальных услуг Границы процесса: с момента входа сотрудников в кабинет заведующего отделением до момента подписания получателями социальных услуг Руководитель проекта: Байбородина Татьяна Владимировна – директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания» Команда проекта: Трубина Ангелина Николаевна, Пинясова Светлана Николаевна, Московкина Наталья Александровна, Петенева Анастасия Эдуардовна, Курносова Екатерина Владимировна | Обоснование: - Затраты времени заведующих отделениями на свод данных по оказанным услугам за период со сверкой посещаемости получателями социальных услуг. - Ожидание получателей для оплаты и согласования оказанных услуг (так как сумма по квитанции должна соответствовать сумме в перечне). - Затраты на расходные материалы, бумагу при исправлении перечня услуг. |
| Цели и эффекты: Наименование цели, ед. изм.; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени сдачи отчетной документации, мин.; 140; 90. Сокращение количества ошибок при заполнении отчетности, ед.; 4; 1. 1.Повышения качества и достоверности отчетной документации | Сроки реализации мероприятий проекта: 1. Согласование паспорта лин- проекта – «__» ________2022г. по «__»________ 2022г. 2. Картирование текущего состояния (с «23» мая 2022 г по «03» июня 2022 г) 3. Анализ проблем и потерь (с «06» июня 2022 г по «17» июня 2022 г) 4. Составление карты целевого состояния (с «20» июня 2022 г по «28» июня 2022 г) 5. Разработка плана мероприятий (с «29» июня 2022 г по «05» июля 2022 г) 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «06» июля 2022 г по «08» июля 2022 г) 7. Внедрение улучшений (с «11» июля 2022 г по «16» сентября 2022 г) 8. Мониторинг результатов (с «19» сентября 2022 г по «04» октября 2022 г) 9. Закрытие лин-проекта («05» октября 2022 г) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («06 » октября 2022 по «24» октября 2022 г) |