| Паспорт лин-проекта Администрация Беловского городского округа (наименование структурного подразделения АКО, ИОГВ Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области) «Оптимизация процесса обеспечения граждан техническими средствами реабилитации в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания» (тема проекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: Председатель КСЗН _______________________ С.В. Гусарова (подпись) |  |  |
| Общие данные: Заказчик: Председатель КСЗН Гусарова Светлана Владимировна Процесс: Обеспечение граждан техническими средствами реабилитации в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания» Границы процесса: с момента входа получателя услуг в помещение отделения срочной помощи Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания» до момента выхода из учреждения Руководитель проекта: Байбородина Татьяна Владимировна – директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания» Команда проекта: Трубина Ангелина Николаевна, Головизна Александра Викторовна, Кузнецова Марина Андреевна, Курносова Екатерина Владимировна, Герман Наталья Владимировна | Обоснование: - Потери времени специалистами по социальной работе на подбор требуемых ТСР и пояснение правил эксплуатации. - Трудность в посещении учреждения маломобильными гражданами. - Социально-значимая услуга |  |
| Цели и эффекты: Наименование цели, ед. изм.; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени ожидания в очереди, мин.; 8; 3. Сокращение времени обслуживания, мин.; 20; 12. 1. Повышение удовлетворенности заявителей качеством оказания социальной услуги | Сроки реализации мероприятий проекта: 1. Согласование паспорта лин- проекта – «28» мая 2024 г 2. Картирование текущего состояния с «03» июня 2024 г по «18» июня 2024 г 3. Анализ проблем и потерь с «19» июня 2024 г по «28» июня 2024 г 4. Составление карты целевого состояния с «01» июля 2024 г по «12» июля 2024 г 5. Разработка плана мероприятий с «15» июля 2024 г по «26» июля 2024г 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком с «30» июля 2024 7. Внедрение улучшений с «01» августа 2024 г по «30» сентября 2024 г 8. Мониторинг результатов с «02» октября 2024 г по «16» октября 2024 г 9. Закрытие лин-проекта «18» октября 2024 г 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов «21» октября 2024 по «31» октября 2024 |  |

Подготовлено:

Заместитель главного бухгалтера					Е.В. Курносова

Согласовано:

Директор МБУ «ЦСО»						Т.В. Байбородина

Заместитель директора МБУ «ЦСО»					А.Н. Трубина